## Hoja 1
Nro | Riesgo/Evento de Riesgo | Tipo de Estrategia | Mitigación/ Plan de Contingencia/ Estrategia de Oportunidad | Asignado a (Responsable)
1 | Fallo en la reproducción de contenido multimedia (canciones, videos) | Mitigación | Optimizar el formato y la calidad del contenido multimedia; implementar pruebas de rendimiento en diferentes dispositivos. | Equipo de desarrollo multimedia
2 | Sobrecarga del servidor por alta demanda de usuarios | Mitigación | Configurar escalabilidad automática del servidor para soportar picos de tráfico; optimizar el uso de recursos. | Administrador de infraestructura
3 | Acceso no autorizado a perfiles de usuario | Mitigación | Implementar autenticación multifactor y cifrado de datos sensibles; realizar auditorías de seguridad periódicas. | Equipo de seguridad
4 | Fallo en el sistema de notificaciones | Contingencia | Crear un sistema de respaldo de notificaciones (por ejemplo, correo electrónico) en caso de fallo en la app. | Equipo de desarrollo backend
5 | Contenido inapropiado en la comunidad | Mitigación | Mejorar la moderación automática de contenido usando IA para detectar lenguaje ofensivo y reportes automáticos. | Moderador de contenido
6 | Interacciones inapropiadas entre usuarios | Mitigación y Contingencia | Crear un sistema de bloqueo y reportes entre usuarios; en casos extremos, suspender cuentas problemáticas. | Moderador de comunidad
7 | Problemas de privacidad en reportes y sanciones | Mitigación | Restringir el acceso a los reportes solo a personal autorizado; aplicar políticas estrictas de privacidad. | Administrador de seguridad y privacidad
8 | Mal rendimiento de la aplicación (lentitud, fallos) | Mitigación y Contingencia | Optimizar el código y la base de datos; en caso de fallo grave, notificar a los usuarios e implementar parches de emergencia. | Equipo de desarrollo y QA
9 | Desinformación o abuso en el sistema de reportes | Mitigación | Implementar validación y revisión manual de reportes recurrentes o sospechosos para evitar falsos positivos. | Moderador de reportes
10 | Fallo en la funcionalidad de colaboración entre usuarios | Mitigación | Realizar pruebas de compatibilidad y optimización en el intercambio de archivos y mensajes entre usuarios. | Equipo de desarrollo de funcionalidades sociales