## Hoja 1
ID | Aspecto analizado | Descripción | Criterio de evaluación | Viabilidad | Riesgos asociados | Impacto en el proyecto | Acciones sugeridas
1 | Registro y Autenticación | Proceso de creación de cuenta y autenticación del usuario. | Funcionalidad de registro y login operativa; envío y verificación de correo electrónico. | Alta | Problemas de seguridad en el manejo de contraseñas y datos sensibles. | Alto: Afecta la accesibilidad y seguridad de la aplicación. | Implementar medidas de seguridad robustas; realizar pruebas de penetración y de usabilidad.
2 | Elección de Habilidades e Intereses | Sistema para seleccionar habilidades, intereses y gustos musicales. | Datos seleccionados guardados correctamente y visibles en el perfil del usuario. | Alta | Errores en el almacenamiento o visualización de datos. | Medio: Influye en la calidad de recomendaciones y perfil. | Validar la correcta implementación del sistema de selección; realizar pruebas de integridad de datos.
3 | Creación de Perfiles Personalizados | Permitir a los usuarios personalizar sus perfiles con información relevante. | Perfiles completados y editables con información correcta y actualizada. | Alta | Inconsistencias en el almacenamiento de datos del perfil. | Alto: Afecta la personalización y experiencia del usuario. | Asegurar la integridad de los datos del perfil; probar la funcionalidad de edición y visualización.
4 | Algoritmo de Recomendación | Algoritmo para emparejar usuarios según intereses y gustos similares. | Recomendaciones precisas y actualizadas en función de las preferencias del usuario. | Alta | Algoritmo inexacto o lento en proporcionar recomendaciones. | Alto: Afecta la relevancia de las conexiones propuestas. | Optimizar el algoritmo; probar con diferentes conjuntos de datos para ajustar la precisión.
5 | Búsqueda y Filtro de Perfiles | Funcionalidad para buscar y filtrar perfiles por ubicación y género musical. | Resultados de búsqueda y filtrado relevantes y correctos. | Alta | Filtros inexactos o lentos en procesar solicitudes. | Medio: Afecta la facilidad de encontrar perfiles adecuados. | Implementar y verificar la precisión de los filtros; realizar pruebas de rendimiento.
6 | Chat Privado | Funcionalidad para enviar y recibir mensajes privados entre usuarios. | Mensajes entregados en tiempo real y accesibles en el historial de chat. | Alta | Problemas de entrega de mensajes o seguridad de las conversaciones. | Alto: Afecta la comunicación entre usuarios. | Implementar cifrado de mensajes; probar la funcionalidad de chat con múltiples usuarios.
7 | Modificación de Perfiles | Permitir a los usuarios editar su perfil después de la creación inicial. | Cambios guardados y reflejados de inmediato en el perfil del usuario. | Alta | Errores en la actualización de la información del perfil. | Medio: Afecta la actualización de la información del usuario. | Verificar la funcionalidad de edición; realizar pruebas de persistencia de datos.
8 | Publicación de Videos Cortos | Permitir a los usuarios subir y visualizar videos cortos de hasta 1 minuto. | Videos reproducidos correctamente y visibles para otros usuarios. | Alta | Problemas de carga o reproducción de videos. | Medio: Afecta el contenido compartido y la interacción. | Probar la carga y reproducción de videos; asegurar compatibilidad con diferentes formatos de video.
9 | Interacción con Videos Cortos | Permitir a los usuarios dar me gusta y comentar en videos cortos. | Me gusta y comentarios actualizados en tiempo real y visibles en el video. | Alta | Errores en la actualización de interacciones o en la visibilidad. | Medio: Afecta la interacción y feedback sobre el contenido. | Implementar y probar la funcionalidad de interacción en diferentes escenarios de uso.
10 | Publicación de Enlaces de Redes Sociales | Permitir a los usuarios agregar enlaces a sus perfiles de Spotify, Instagram y Facebook. | Enlaces clicables y redirigiendo a los perfiles correspondientes. | Alta | Enlaces rotos o incorrectos. | Bajo: Facilita el acceso a perfiles en otras plataformas. | Verificar la validez de los enlaces; realizar pruebas de redirección.
11 | Notificaciones Push | Enviar notificaciones push para nuevos mensajes, coincidencias y comentarios. | Notificaciones recibidas en tiempo real y configurables por el usuario. | Alta | Problemas en la entrega o configuración de notificaciones. | Medio: Afecta la comunicación y la actualización de eventos importantes. | Implementar y probar el sistema de notificaciones en diferentes dispositivos; asegurar configurabilidad.
12 | Interacción con la Comunidad | Permitir a los usuarios compartir canciones, proyectos e ideas recientes, y comentar en publicaciones. | Publicaciones y comentarios visibles y actualizados correctamente. | Alta | Problemas en la visibilidad o interacción con publicaciones. | Medio: Afecta la interacción y el feedback dentro de la comunidad. | Implementar y probar la funcionalidad de interacción y retroalimentación.
13 | Filtrado de Proyectos en Interacción | Permitir a los usuarios filtrar proyectos en el apartado de interacción por género, tipo de proyecto, etc. | Proyectos filtrados de acuerdo a los criterios aplicados y mostrados correctamente. | Alta | Errores en el filtrado o en la actualización de proyectos. | Medio: Afecta la relevancia de las interacciones con proyectos. | Probar la funcionalidad de filtrado con diferentes criterios
14 | Recomendación de Publicaciones Populares | Destacar publicaciones con más interacciones en la plataforma. | Publicaciones más interactivas recomendadas correctamente. | Alta | Selección incorrecta de publicaciones recomendadas. | Medio: Afecta la visibilidad de contenido relevante. | Implementar y ajustar el algoritmo de recomendación de publicaciones populares.
15 | Testimonios de Colaboraciones | Permitir a los usuarios dejar testimonios positivos o negativos sobre colaboraciones recientes. | Testimonios visibles en el perfil del usuario y moderados adecuadamente. | Alta | Problemas en la moderación o en la visibilidad de testimonios. | Bajo: Afecta la reputación y el feedback sobre colaboraciones. | Implementar un sistema de moderación y verificación de testimonios.
17 | Tiempo de Respuesta | Tiempo de respuesta para cargar perfiles y recomendaciones. | Tiempo de respuesta no mayor a 2 segundos para cargar perfiles y recomendaciones. | Alta | Desempeño bajo con un alto número de usuarios concurrentes. | Alto: Afecta la experiencia del usuario y el rendimiento general. | Optimizar el rendimiento del sistema y realizar pruebas de carga.
18 | Escalabilidad Horizontal | Capacidad de la aplicación para escalar horizontalmente. | La aplicación puede manejar el crecimiento de usuarios y multimedia sin problemas. | Alta | Problemas al escalar la infraestructura de servidores. | Alto: Afecta la capacidad de la aplicación para manejar crecimiento. | Implementar pruebas de escalabilidad y ajustar la infraestructura según sea necesario.
19 | Compatibilidad con Dispositivos Móviles | Compatibilidad con dispositivos móviles iOS y Android. | La aplicación funciona correctamente en diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. | Alta | Incompatibilidad con ciertos dispositivos o sistemas operativos. | Medio: Afecta el acceso y la experiencia de usuarios en diferentes plataformas. | Realizar pruebas extensivas en diferentes dispositivos y resoluciones.
20 | Intuición y Facilidad de Uso | Interfaz intuitiva y fácil de usar. | La interfaz permite una navegación sencilla y efectiva por todas las funcionalidades. | Alta | Problemas de usabilidad o dificultad de navegación. | Medio: Afecta la experiencia general del usuario. | Realizar pruebas de usabilidad y ajustar la interfaz según el feedback.
21 | Tiempo de Disponibilidad (Uptime) | Tiempo de disponibilidad de la aplicación en producción. | Uptime de al menos el 99.9%. | Alta | Caídas del sistema o períodos prolongados de inactividad. | Alto: Afecta la confiabilidad y accesibilidad de la aplicación. | Implementar monitoreo continuo y estrategias de recuperación ante fallos.
22 | Consultas de Datos | Tiempo de procesamiento para consultas de datos. | Consultas de datos procesadas en menos de 3 segundos. | Alta | Lentitud en la consulta de datos o cuellos de botella en el sistema. | Medio: Afecta la rapidez de la aplicación y la experiencia del usuario. | Optimizar consultas y estructuras de datos; realizar pruebas de rendimiento.
23 | Documentación de Inicio | Documentación inicial del proyecto (acta, plan de trabajo, etc.). | Documentación completa y revisada antes del inicio del desarrollo. | Alta | Documentación incompleta o desactualizada. | Medio: Afecta la planificación y gestión del proyecto. | Revisar y actualizar la documentación periódicamente.
24 | Evaluación Continua | Proceso para evaluar continuamente el progreso del proyecto. | Evaluaciones regulares y ajustes basados en el feedback. | Alta | Falta de ajustes o seguimiento insuficiente. | Medio: Afecta la calidad y progreso del proyecto. | Establecer revisiones periódicas y mecanismos de feedback para ajustar el desarrollo.