## Referencias de Riesgos
Información General del Proyecto
| * ID Proyecto |  |  |  | 1
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | Featuring
| * Jefe de Proyecto |  |  |  | Alexis Cuevas
| * Gerente de Proyecto |  |  |  | Felipe Vega
| * Fecha de Inicio |  |  |  | 2024-09-02
| * Fecha de Fin |  |  |  | 2024-11-18
| * Cliente |  |  |  | Featuring |  |  | * Área: | Departamento de TI
| * Sponsor |  |  |  | Elvis Espejo
REFERENCIAS PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[7 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%

## Riesgos
Mitigar/Evadir/Transferir/Mejorar
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Nro | Riesgo/Evento de Riesgo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Nro | Riesgo/Evento de Riesgo | Fecha estimada de ocurrencia | Tipo de Estrategia | Mitigación/ Plan de Contingencia/ Estrategia de Oportunidad | Estado | Fecha de Compromiso
2024-09-02 | 1 | Fallo en la reproducción de contenido multimedia | Técnico | Carga de archivos y compatibilidad de formatos | Experiencia de usuario; Baja satisfacción y retención de usuarios | La reproducción de canciones y videos podría fallar debido a problemas de compatibilidad de formatos o sobrecarga de archivos en ciertos dispositivos. | 1 | Fallo en la reproducción de contenido multimedia | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Equipo de desarrollo multimedia | 1 | Fallo en la reproducción de contenido multimedia | 2024-11-18 | Mitigar | Mitigación: Optimizar formatos de contenido multimedia y realizar pruebas de rendimiento en dispositivos clave. | ABIERTO | 2024-09-02
2024-09-02 | 2 | Sobrecarga del servidor | Técnico | Alta demanda de usuarios simultáneos | Interrupciones en el servicio; Baja disponibilidad del sistema; Riesgo de pérdida de usuarios y reputación | La aplicación puede experimentar caídas o lentitud en momentos de alto tráfico si el servidor no está bien dimensionado. | 2 | Sobrecarga del servidor | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Administrador de infraestructura | 2 | Sobrecarga del servidor | 2024-11-19 | Mitigar | Mitigación: Configurar escalabilidad automática del servidor; optimizar recursos para manejo de picos de tráfico. | ABIERTO | 2024-09-02
2024-09-02 | 3 | Acceso no autorizado a perfiles de usuario | Seguridad | Falta de autenticación multifactor y cifrado | Pérdida de datos; Daño a la reputación; Posibles sanciones legales | Existe un riesgo de acceso no autorizado si no se implementan medidas de seguridad adecuadas. | 3 | Acceso no autorizado a perfiles de usuario | Alta | 3 | Muy Alto | 4 | 12 | Equipo de seguridad | 3 | Acceso no autorizado a perfiles de usuario | 2024-11-20 | Mitigar | Mitigación: Implementar autenticación multifactor y cifrado de datos; realizar auditorías de seguridad periódicas. | ABIERTO | 2024-09-02
2024-09-02 | 4 | Fallo en el sistema de notificaciones | Técnico | Problemas de conexión o errores en la API | Baja retención de usuarios; Menor interacción | Los usuarios podrían no recibir notificaciones en caso de un fallo en el sistema, lo que impactaría en su participación. | 4 | Fallo en el sistema de notificaciones | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Equipo de desarrollo backend | 4 | Fallo en el sistema de notificaciones | 2024-11-21 | Contingencia | Plan de Contingencia: Crear un sistema de respaldo de notificaciones por correo electrónico. | ABIERTO | 2024-09-02
2024-09-02 | 5 | Contenido inapropiado en la comunidad | Operacional | Publicaciones de usuarios sin moderación adecuada | Baja satisfacción de usuarios; Riesgo de perder usuarios; Riesgo de afectar la reputación | Los usuarios podrían publicar contenido ofensivo o inapropiado, afectando la experiencia de la comunidad. | 5 | Contenido inapropiado en la comunidad | Alta | 3 | Media | 2 | 6 | Moderador de contenido | 5 | Contenido inapropiado en la comunidad | 2024-11-22 | Mitigar | Mitigación: Implementar moderación automática de contenido con IA y revisión manual de reportes. | ABIERTO | 2024-09-02
2024-09-02 | 6 | Interacciones inapropiadas entre usuarios | Seguridad | Falta de sistema de bloqueo o reportes efectivos | Baja satisfacción de usuarios; Riesgo de abandono de la plataforma; Riesgo de reputación | Algunos usuarios podrían tener comportamientos inapropiados hacia otros, afectando el ambiente de la aplicación. | 6 | Interacciones inapropiadas entre usuarios | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Moderarador de contenido | 6 | Interacciones inapropiadas entre usuarios | 2024-11-23 | Mitigar/Contingencia | Mitigación: Implementar sistema de bloqueo y reportes. Contingencia: Suspender cuentas de usuarios con conductas reiteradas. | ABIERTO | 2024-09-02
2024-09-02 | 7 | Mal rendimiento de la aplicación (lentitud) | Técnico | Código poco optimizado o problemas con la base de datos | Baja satisfacción de usuarios; Posible pérdida de usuarios; Menor uso de la aplicación | La aplicación podría volverse lenta si no se optimiza el código o la base de datos, afectando la experiencia del usuario. | 7 | Mal rendimiento de la aplicación (lentitud) | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Equipo de desarrollo y QA | 7 | Mal rendimiento de la aplicación (lentitud) | 2024-11-24 | Mitigar/Contingencia | Mitigación: Optimizar el código y base de datos. Contingencia: Notificar a los usuarios e implementar parches de emergencia si ocurren fallos graves. | ABIERTO | 2024-09-02
2024-09-02 | 8 | Problemas de privacidad en reportes y sanciones | Legal | Falta de políticas de privacidad o filtrado adecuado | Riesgo de exposición de datos personales; Posibles sanciones legales por violación de privacidad | Los reportes y sanciones podrían exponer información sensible de los usuarios sin el debido resguardo. | 8 | Problemas de privacidad en reportes y sanciones | Media | 2 | Muy Alto | 4 | 8 | Administrador de seguridad y privacidad | 8 | Problemas de privacidad en reportes y sanciones | 2024-11-25 | Mitigar | Mitigación: Aplicar políticas de privacidad estrictas y restringir acceso a datos sensibles solo a personal autorizado. | ABIERTO | 2024-09-02
2024-09-02 | 9 | Desinformación o abuso en el sistema de reportes | Operacional | Usuarios haciendo mal uso del sistema de reportes | Sobrecarga en el sistema de moderación; Afectación de usuarios inocentes por falsas acusaciones | Existe el riesgo de que algunos usuarios hagan mal uso del sistema de reportes para afectar a otros usuarios o abusar del sistema de moderación | 9 | Desinformación o abuso en el sistema de reportes | Media | 2 | Media | 4 | 4 | Moderador de reportes | 9 | Desinformación o abuso en el sistema de reportes | 2024-11-26 | Mitigar | Mitigación: Implementar validación y revisión manual de reportes recurrentes o sospechosos; establecer penalizaciones para el mal uso. | ABIERTO | 2024-09-02
2024-09-02 | 10 | Fallo en la funcionalidad de colaboración entre usuarios | Técnico | Incompatibilidad en el envío de mensajes o archivos | Experiencia de usuario; Baja satisfacción y retención de usuarios | Los usuarios pueden experimentar problemas al intercambiar mensajes, fotos o videos, lo que afectaría la funcionalidad de la aplicación. | 10 | Fallo en la funcionalidad de colaboración entre usuarios | Media | 2 | Media | 4 | 4 | Equipo de desarrollo de funcionalidades sociales | 10 | Fallo en la funcionalidad de colaboración entre usuarios | 2024-11-27 | Mitigar | Mitigación: Realizar pruebas de compatibilidad y optimización en el intercambio de archivos y mensajes entre usuarios. | ABIERTO | 2024-09-02
|  |  | combo_estado | combo_probabilidad | ponderacion_combo_probabilidad | combo_impacto | ponderacion_combo_impacto
|  |  | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
|  |  | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
|  |  | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
|  |  | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
Transferido
Eliminado

## Problemas
Registro de Problemas
Fecha Registro | Nro | Problema | Impacto | Impacta a/ Consecuencias | Prioridad | Fecha esperada de resolución | Acciones de Resolución | Responsable | Estado | Comentarios | Problema | ¿Se resolvió? | Tiempo invertido | ¿Cómo se resolvió? | ¿Se detectó a tiempo? | ¿Se pudo aplicar el plan? | Costos
2024-11-12 | 1 | Fallo en la reproducción de contenido multimedia (canciones, videos) | La aplicación no carga ni reproduce el contenido multimedia de manera eficiente. | Usuarios experimentan frustración y desconfianza hacia la plataforma. | Alta | 2024-11-14 | Optimizar el formato y la calidad del contenido multimedia; realizar pruebas en dispositivos de gama baja. | Equipo de desarrollo multimedia | En progreso | Se detectó un problema en la codificación de algunos archivos de video. | No carga el contenido en dispositivos más antiguos. | No | 3 horas | Se identificó que el códec utilizado era incompatible con dispositivos antiguos, se actualizó el formato de codificación. | Sí | Sí | Sin costos adicionales
2024-11-13 | 2 | Sobrecarga del servidor por alta demanda de usuarios | El servidor se cae temporalmente durante horas pico. | Los usuarios no pueden acceder a la plataforma, causando pérdida de usuarios activos. | Alta | 2024-11-15 | Implementar escalabilidad automática del servidor; analizar patrones de tráfico para mejorar la gestión de picos. | Administrador de infraestructura | No iniciado | Se ha incrementado la demanda debido a una campaña de marketing. | El servidor cae con picos de tráfico. | No | 0 horas | Aún no se ha implementado la solución de escalabilidad automática. | Sí | No | $24.000 costo de plan premium en Supabase
2024-11-14 | 3 | Acceso no autorizado a perfiles de usuario | Acceso no autorizado a información personal sensible. | Vulneración de la privacidad de los usuarios y posible daño a la reputación de la plataforma. | Alta | 2024-11-13 | Implementar autenticación multifactor (2FA) y encriptación de datos. | Equipo de seguridad | En progreso | Se detectó un posible acceso mediante vulnerabilidad en la autenticación. | Los hackers pueden acceder a perfiles sin autorización. | No | 2 horas | Se comenzó la implementación de 2FA en la app. | Sí | En parte, aún no está completo. | Ningún costo
2024-11-14 | 4 | Fallo en el sistema de notificaciones | Los usuarios no reciben notificaciones sobre mensajes o actualizaciones importantes. | Los usuarios se desconectan de la plataforma debido a la falta de información. | Media | 2024-11-16 | Crear un sistema de respaldo de notificaciones, por ejemplo, correo electrónico. | Equipo de desarrollo backend | En progreso | El servicio de notificaciones por push está inactivo debido a un error en el servidor de notificaciones. | Los usuarios no reciben notificaciones push ni correos. | No | 1 hora | Se configuró un servicio alternativo para los correos electrónicos. | Sí | Sí | No se han generado costos adicionales por la solución temporal.