## Hoja 1
ID | Descripción | Tipo | Prioridad | Estado | Responsable | Fecha Entrega | Criterios de aceptación
1 | Los usuarios deben poder crear una cuenta y acceder al sistema mediante un proceso de registro y autenticación. | Funcional | Alta | En progreso | Todo el equipo | 2024-10-15 | El usuario puede crear cuentas y acceder al sistema
2 | Los usuarios deben poder elegir habilidades, intereses y gustos musicales mediante un sistema de elección. | Funcional | Alta | En progreso | Todo el equipo | 2024-10-16 | El usuario puede elegir habilidades, intereses y gustos musicales.
3 | Los usuarios deben poder crear perfiles personalizados. | Funcional | Alta | En progreso | Todo el equipo | 2024-10-17 | El usuario puede crear perfiles personalizados.
4 | Los usuarios deben contar con un algoritmo de recomendacion que los empareje con otros musicos con intereses y gustos similares. | Funcional | Alta | En progreso | Todo el equipo | 2024-10-18 | El sistema recomienda músicos con intereses similares.
5 | Los usuarios deben poder buscar y filtrar perfiles por ubicación, genero musical. | Funcional | Alta | En progreso | Todo el equipo | 2024-10-19 | Los usuarios pueden hacer uso de dichas funcionalidades sin problemas
6 | La aplicación debe permitir a los usuarios enviar y recibir mensajes a través de un chat privado. | Funcional | Alta | En progreso | Todo el equipo | 2024-10-20 | Los usuarios pueden enviar y recibir mensajes a través de un chat privado.
7 | Los usuarios deben poder modificar su perfil ya creado. | Funcional | Alta | En progreso | Todo el equipo | 2024-10-21 | Los usuarios pueden modificar su perfil.
8 | Los usuarios deben poder publicar videos cortos. (1 minuto) | Funcional | Media | En progreso | Todo el equipo | 2024-10-22 | Los usuarios pueden publicar videos de 1 minuto o menos.
9 | Los usuarios deben poder dar me gusta y comentar videos cortos de otros usuarios. | Funcional | Media | En progreso | Todo el equipo | 2024-10-23 | Los usuarios pueden dar me gusta y comentar los videos cortos
10 | Los usuarios deben poder publicar sus enlaces de sus perfiles de spotify, instagram, facebook. | Funcional | Media | En progreso | Todo el equipo | 2024-10-24 | Los usuarios pueden publicar sus enlaces de otras plataformas
11 | El sistema debe enviar notificaciones push para informar a los usuarios sobre nuevos mensajes, coincidencias, comentarios y oportunidades de colaboración. | Funcional | Media | En progreso | Todo el equipo | 2024-10-25 | El sistema envía notificaciones a los usuarios sobre nuevos mensajes, coincidencias, comentaqrios y oportunidades de colaboración
12 | Los usuarios, podrán compartir sus canciones, proyectos e ideas recientes en un apartado de interacción con la comunidad | Funcional | Media | En progreso | Todo el equipo | 2024-10-26 | Los usuarios pueden compartir sus canciones, proyectos e ideas
13 | Los usuarios en el apartado de interacción, podrán comentar, haciendo retroalimentación y sugerencias a los demás músicos. | Funcional | Media | En progreso | Todo el equipo | 2024-10-27 | Los usuarios en el apartado de interacción pueden comentargg, hacer retroalimentación y sugerencias a los demás
14 | Los usuarios podrán filtrar los proyectos en el apartado de interacción por genero, tipo proyecto,etc. | Funcional | Media | En progreso | Todo el equipo | 2024-10-28 | Los usuarios pueden filtrar proyectos en el apartado de interacción por genero, tipo de proyecto,etc.
15 | Las publicaciones de proyectos con más interacciones serán recomendadas. | Funcional | Media | En progreso | Todo el equipo | 2024-10-29 | El sistema recomienda las publicaciones con más interacciones
17 | Los usuario podran dar su testimonio positivo o negativo de alguna colaboración reciente que hayan tenido | Funcional | Media | En progreso | Todo el equipo | 2024-10-30 | Los usuarios pueden dar su testimonio despues de realizar una colaboración
18 | La sistema debe garantizar la seguridad de los datos personales mediante autenticación segura y encriptación de datos sensibles. | No Funcional | Media | En progreso | Todo el equipo | 2024-10-31 | El sistema garantiza la seguridad de los datos
19 | El tiempo de respuesta para cargar perfiles y recomendaciones no debe superar los 2 segundos, con soporte para 1000 usuarios concurrentes. | No Funcional | Media | En progreso | Todo el equipo | 2024-11-01 | El sistema debe tardar menos de 2 segundos en cargar perfiles y recomendaciones además debe soportar 1000 usuarios concurrentes.
20 | La aplicación debe poder escalar horizontalmente para gestionar el crecimiento de la base de usuarios y multimedia. | No Funcional | Media | En progreso | Todo el equipo | 2024-11-02
21 | La aplicación debe ser compatible con dispositivos móviles iOS y Android, optimizada para diversas resoluciones. | No Funcional | Media | En progreso | Todo el equipo | 2024-11-03
22 | La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, permitiendo a los usuarios navegar sin problemas por las distintas funcionalidades. | No Funcional | Media | En progreso | Todo el equipo | 2024-11-04
23 | La aplicación debe tener un tiempo de disponibilidad (uptime) de al menos el 99.9% en entornos de producción. | No Funcional | Media | En progreso | Todo el equipo | 2024-11-05
24 | Las consultas de datos, como búsquedas y recomendaciones, deben ser procesadas en menos de 3 segundos. | No Funcional | Media | En progreso | Todo el equipo | 2024-11-06
|  |  |  | En progreso | Todo el equipo | 2024-11-07